## Hoja1
| Proyecto A | La página principal para un proyecto genérico
[6 empty] | Objetivo | Crear una página web que muestre un formulario de inicio de sesión y simule una alerta al iniciar sesión
| Arquitectura | HTML | CSS | JAVASCRIPT | ETAPA 1.A |  |  | Etapa1.B
[5 empty] | wendy | lizeth | lidia | alan | alan | alan
[5 empty] | index.html | styles.css | app.js | index.html | README.md | docs/log.md
| Desarrollo | Pruebas | Producción |  | Mostrar una caja de texto para escribir el correo | Diseñar un contenedor para mostrar los elementos en vertical | Recuperar la referencia al botón | Referenciar los estilos | Describir el proyecto | Narrar el desarrollo
Alejandro |  |  |  |  | Mostrar una caja de texto para escribir la contraseña | * | Detectar el evento clic del botón | Referencial el script principal | * | *
Ana |  |  |  |  | Mostrar un botón para iniciar sesión | * | Mostrar una alerta al pulsar el botón
Cristina |  |  |  |  | Agrupar las cajas y el boton en un contenedor | * | *
Laura
Lidia | JAVASCRIPT
Lizeth | CSS
Luisl |  |  |  |  | ETAPA 2
Luiss
Miguel
Sandra
Wendy | HTML
Alan | Coordinador

## Hoja3
| Objetivo | Crear una página web que muestre un formulario de inicio de sesión y simule una alerta al iniciar sesión
ETAPA 1.A |  |  | Etapa1.B
wendy | lizeth | lidia | alan | alan | alan
index.html | styles.css | app.js | index.html | README.md | docs/log.md
Mostrar una caja de texto para escribir el correo | Diseñar un contenedor para mostrar los elementos en vertical | Recuperar la referencia al botón | Referenciar los estilos | Describir el proyecto | Narrar el desarrollo
Mostrar una caja de texto para escribir la contraseña | * | Detectar el evento clic del botón | Referencial el script principal | * | *
Mostrar un botón para iniciar sesión | * | Mostrar una alerta al pulsar el botón
Agrupar las cajas y el boton en un contenedor | * | *

## Hoja2
| Rama Local | Rama Remota | Commit inicial | Commit final | Usuario | Fecha | Versión
ETAPA 1 | dev/wendy | dev/wendy | 123 | abc | wendy | 2025/30/07 16:23
| dev/lizeth | dev/lizeth | 123 | def | lizeth | 2025/30/07 16:17
| dev/lidia | dev/lidia | 123 | ghi | lidia | 2025/30/07 16:28
| dev/alan | dev/alan | 123 | jkl | alan | 2025/30/07 16:05
| dev/main | dev/main | c20c68c | mno | alan | 2025/30/07 16:30 | v1.0.0n
| dev | dev | 123 | mno | * | 2025/30/07 16:31 | v1.0.0a
| main | main | 123 | mno | * | 2025/30/07 16:32 | v1.0.0a
| test/a | test/a | 123 | mno | * | 2025/30/07 16:33 | v1.0.0a
| test/b | test/b | 123 | mno | * | 2025/30/07 16:34 | v1.0.0a
| test | test | 123 | pqr | * | 2025/31/07 8:30 | v1.0.0b
| main | main | 123 | pqr | * | 2025/31/07 8:31 | v1.0.0b
| prod/mirror | prod/mirror | 123 | pqr | * | 2025/31/07 8:32 | v1.0.0b
| prod | prod | 123 | stu | * | 2025/31/07 9:32 | v1.0.0
| main | main | 123 | stu | * | 2025/31/07 9:33 | v1.0.0
ETAPA 1 | dev/wendy | dev/wendy | mno | x23 | wendy | 2025/30/07 16:23 | v1.0.0a
| dev/lizeth | dev/lizeth | mno | y65 | lizeth | 2025/30/07 16:17 | v1.0.0a
| dev/lidia | dev/lidia | mno | z98 | lidia | 2025/30/07 16:28 | v1.0.0a
| dev/alan | dev/alan | mno | w34 | alan | 2025/30/07 16:05 | v1.0.0a
| dev/main | dev/main | mno | r63 | *